## A3
公開類					編製機關	桃園市政府水務局
年度報	次年3月15日前編報					表 號	165,986

桃園市區域排水構造物維護管理(第一次修正表)

中華民國109年度
排水名稱	施工地點(鄉鎮市區別)	工程名稱	施工		工程內容				工程決算數(新臺幣千元)					主辦
			起年月	訖年月	排水路修護(公尺)	水門(座)	河道整理(公尺)	其他(處)	總計	中央經費	直轄市、縣（市）政府配合款註1	直轄市、縣（市）政府自辦經費註2	其他	機關
總 計	-	-	-	-	1,869	-	-	188	54,854	26,354	-	28,500	-	桃園市政府水務局
桃鶯路(維大力工廠前)排水溝	桃園區	桃園區桃鶯路(維大力工廠前)排水溝設置洩水孔工程	109年3月	109年3月	-	-	-	58處(洩水孔)	65	-	-	65	-	桃園市政府水務局
內海海堤防汛道路	大園區	大園區內海海堤防汛道路修繕工程	109年4月	109年4月	-	-	-	103處(洩水孔)	167	-	-	167	-	桃園市政府水務局
田心子排水幹線	蘆竹區	蘆竹區南國街(田心子排水幹線)違規加蓋拆除工程	109年4月	109年4月	-	-	-	1處(違規加蓋拆除)	982	-	-	982	-	桃園市政府水務局
-	龍潭區	龍潭區中興路基督教會旁雜樹清除工程	109年3月	109年5月	-	-	-	1處(雜樹清除)	411	-	-	411	-	桃園市政府水務局
-	中壢區	桃園市中壢區中華路二段367巷抽水機移除(YKK附近)	109年3月	109年4月	-	-	-	1處(抽水機移除)	33	-	-	33	-	桃園市政府水務局
番仔溝排水幹線	蘆竹區	蘆竹區番仔溝排水幹線溝壁損壞修復工程	109年4月	109年5月	14	-	-	-	126	-	-	126	-	桃園市政府水務局
-	龜山區	龜山區光峰街260巷37弄既有水圳護欄新設	109年12月	109年12月	35	-	-	-	232	-	-	232	-	桃園市政府水務局
舊路尾支線	龜山區	龜山區振興路776巷附近舊路尾支線渠底修復工程	109年6月	109年7月	19	-	-	-	402	-	-	402	-	桃園市政府水務局
大坑溪排水幹線	龜山區	龜山區大坑溪排水幹線(高速公路橋下游)固床工修繕工程	109年7月	109年8月	-	-	-	3座(新建固床工)，1座(修復固床工)	866	831	-	35	-	桃園市政府水務局
埔心溪幹線	蘆竹區	蘆竹區大福路與大福路120巷埔心溪整治工程	109年5月	109年6月	33	-	-	1座(新建固床工)	899	899	-	-	-	桃園市政府水務局
楓樹溪幹線	龜山區	龜山區光明街楓樹溪整治工程	109年5月	109年6月	20	-	-	1座(新建固床工)，1處(護岸掏空回填修復)	734	734	-	-	-	桃園市政府水務局
鶯桃路(臨近興隆街口)排水	桃園區	鶯桃路(臨近興隆街口)排水改善工程	109年8月	109年10月	-	-	-	2組(沉水式抽水機)	2,093	-	-	2,093	-	桃園市政府水務局
區域排水員樹林分線	大溪區	大溪區瑞源宮前-區域排水員樹林分線邊坡改善工程	109年6月	109年7月	41	-	-	-	1,051	-	-	1,051	-	桃園市政府水務局
埔心溪	蘆竹區	蘆竹區大竹大新路施工便道拆除工程	109年11月	109年12月	-	-	-	1處(施工便道拆除172.3m)	748	-	-	748	-	桃園市政府水務局
坑子溪	蘆竹區	蘆竹區山林路坑子溪整治工程	109年5月	109年6月	28	-	-	1處(新建固床工)，1處(坡面掏空回填修復)	424	424	-	-	-	桃園市政府水務局
-	龜山區	龜山區自強北路36號旁護欄新設工程	109年6月	109年6月	5	-	-	1處(新設仿木欄杆45m)	224	-	-	224	-	桃園市政府水務局
甘蔗園支線	蘆竹區	蘆竹區南祥路忠孝東橋上游左岸樹木移除工程	109年7月	109年8月	-	-	-	1處(樹木移除)	1,147	-	-	1,147	-	桃園市政府水務局
海湖溝	蘆竹區	蘆竹區泉州路海湖溝基礎掏空補強工程	109年8月	109年9月	31	-	-	1處(新建固新工)	738	-	-	738	-	桃園市政府水務局
內厝排水支線	蘆竹區	蘆竹區長興路三段28巷252號旁護欄修復工程	109年8月	109年8月	34	-	-	-	121	-	-	121	-	桃園市政府水務局
永福溪幹線	大溪區	大溪區永福溪幹線美華一號橋等3處護岸改善工程	109年8月	109年9月	-	-	-	1處(搬運卵石)	633	-	-	633	-	桃園市政府水務局
觀音溪幹線	大溪區	大溪區瑞安路二段48巷大漢溪排水改善工程	109年9月	109年10月	-	-	-	1處(新設固床工)	417	417	-	-	-	桃園市政府水務局
新街溪排水幹線	平鎮區	桃園市平鎮區營德路399巷AC鋪設工程	109年4月	109年4月	-	-	-	1處(AC鋪設80m)	194	-	-	194	-	桃園市政府水務局
樂活圳	八德區	八德區城仔街樂活圳水門改善工程	109年5月	109年5月	-	-	-	1處(水門改善)	49	-	-	49	-	桃園市政府水務局
塔腳支線崙頂橋下游	大園區	大園區塔腳支線崙頂橋下游左岸護岸新設工程	109年8月	109年11月	213	-	-	-	9,057	9,057	-	-	-	桃園市政府水務局
-	龜山區	龜山區龜崙嶺鐵道橋遺構周圍步道改善工程	109年8月	109年8月	-	-	-	1處(仿木欄杆 35m)	373	-	-	373	-	桃園市政府水務局
大坑坎幹線	八德區	桃園市八德區員74B埤臨時滯洪池工程先行施作導排水作業	109年5月	109年7月	-	-	-	1處(導排水)	1,018	-	-	1,018	-	桃園市政府水務局
員74B埤	八德區	桃園市八德區員74B埤臨時滯洪池工程	109年7月	109年9月	276	-	-	-	6,306	-	-	6,306	-	桃園市政府水務局
坑子溪排水	蘆竹區	蘆竹區土地公農路坑子溪排水基礎補強工程	109年10月	109年11月	16	-	-	-	283	-	-	283	-	桃園市政府水務局
永福溪幹線	大溪區	大溪區永福溪上游右岸護岸新設工程	109年9月	109年11月	38	-	-	-	911	911	-	-	-	桃園市政府水務局
徐厝排水幹線	蘆竹區	蘆竹區長興路四段73號徐厝排水幹線改善工程	109年10月	109年11月	-	-	-	2處(新設固床工)	464	464	-	-	-	桃園市政府水務局
埔心溪幹線	蘆竹區	蘆竹區大竹北路481巷埔心溪排水護岸補強工程	109年10月	109年10月	12	-	-	-	319	-	-	319	-	桃園市政府水務局
員74B埤	八德區	桃園市八德區員74B埤臨時滯洪池工程-抽水機(9/26-11/14)	109年9月	109年11月	-	-	-	-	804	-	-	804	-	桃園市政府水務局
新街溪幹線	平鎮區	平鎮區新街溪東金段347地號護岸改善工程	109年4月	109年5月	150	-	-	-	2,473	2,473	-	-	-	桃園市政府水務局
上陰影窩支線	楊梅區	楊梅區上陰影窩支線(民豐段1214地號)護岸新建工程	109年7月	109年10月	147	-	-	-	3,601	3,601	-	-	-	桃園市政府水務局
東明溪幹線	楊梅區	楊梅區東明溪幹線功德橋上游和平段749地號護岸新建工程	109年4月	109年5月	60	-	-	-	1,374	1,374	-	-	-	桃園市政府水務局
東山支線	中壢區	中壢區東山支線山下段92地號土地護岸整治工程	109年5月	109年8月	69	-	-	-	2,430	2,430	-	-	-	桃園市政府水務局
秀才窩幹線	楊梅區	楊梅區金華街復華橋上游護岸修復工程	109年6月	109年6月	42	-	-	-	875	-	-	875	-	桃園市政府水務局
新街溪幹線	中壢區	中壢區新街溪紫雲橋上游無名橋至平鎮橋順水左岸護岸基礎補強	109年5月	109年5月	160	-	-	-	1,145	157	-	988	-	桃園市政府水務局
上槺榔溪幹線	新屋區	新屋區慷榔溪(慷榔三路38號屋後)護岸修復工程	109年6月	109年7月	23	-	-	-	759	-	-	759	-	桃園市政府水務局
牛稠幹線	新屋區	新屋區牛稠幹線護岸損壞修復	109年8月	109年9月	20	-	-	-	493	-	-	493	-	桃園市政府水務局
富岡溝支線	楊梅區	楊梅區富豐北路272巷旁富岡溝支線護岸基礎補強	109年6月	109年6月	15	-	-	-	283	-	-	283	-	桃園市政府水務局
東明溪幹線	楊梅區	楊梅區高平路240號旁東明溪幹線護岸修復工程	109年8月	109年10月	84	-	-	-	2,759	-	-	2,759	-	桃園市政府水務局
水尾支線	楊梅區	楊梅區楊新路二段337巷(楊梅區水美段369地號)之水尾支線一號排水新建護岸工程	109年7月	109年10月	65	-	-	-	2,582	2,582	-	-	-	桃園市政府水務局
三七南圳幹線	新屋區	新屋區笨港里三七南圳水門及護岸破損	109年8月	109年9月	50	-	-	-	905	-	-	905	-	桃園市政府水務局
三七南圳幹線	新屋區	新屋區三七南圳幹線順水左岸0K+990護岸修復	109年8月	109年9月	20	-	-	-	520	-	-	520	-	桃園市政府水務局
-	中壢區	14A滯洪池旁大排水溝清淤及汙水處理	109年8月	109年9月	-	-	-	1處(新設污水管)	388	-	-	388	-	桃園市政府水務局
東明溪幹線	楊梅區	楊梅區東明溪幹線上田段699地號鑽探	109年6月	109年10月	-	-	-	-	128	-	-	128	-	桃園市政府水務局
頭重溪幹線	楊梅區	楊梅區三民公園頭重溪護岸基礎補強	109年9月	109年10月	50	-	-	-	500	-	-	500	-	桃園市政府水務局
上槺榔溪幹線	新屋區	新屋區槺榔溪山海段868地號新設石籠護岸	109年9月	109年10月	25	-	-	-	400	-	-	400	-	桃園市政府水務局
富岡溝支線	楊梅區	楊梅區富岡溝支線(豐野段027地號附近)基礎補強	109年9月	109年10月	65	-	-	-	416	-	-	416	-	桃園市政府水務局
大牛欄分渠	中壢區	大牛欄分渠(環中東路口)右側分流溝案	109年9月	109年11月	10	-	-	-	532	-	-	532	-	桃園市政府水務局

填 表		審 核				業務主管人員				機關首長				民國111年4月25日編製

				主辦統計人員

資料來源：	根據桃園市政府水務局資料彙編。
填表說明：	1.本表應於編製期限內經網際網路線上傳送至桃園市政府公務統計行政管理系統，並編製紙本1份送經濟部水利署。
	2.編製報表時，各項修建工程數量應依實際施工情形分類，可不受工程費會計科目之影響，以免其數量與實際數量不符，另施工起訖年月以實際開工、完工日期為準。
附 註：	1.直轄市、縣（市）政府配合款：係辦理年度中央補助工程依現有法令，直轄市、縣（市）政府應配合之經費；「直轄市、縣(市)政府配合款」若有填列經費，
	則前一欄位「中央經費」也必須有對應之經費。
	2.直轄市、縣（市）政府自辦經費：除中央補助工程外，直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市、區）自行籌措編列經費辦理工程之款項。
	3.修正原因：刪除施工訖年月為110年度案件。