## A3
公開類					編製機關	桃園市政府水務局
年度報	次年3月15日前編報					表 號	2354-06-17-2

桃園市區域排水搶修(搶險)工程(第一次修正表)

中華民國109年度
排水名稱	施工地點 / (鄉鎮市區別)	工程名稱	施工		工程內容			工程決算數(新臺幣千元)					主辦
			起年月	訖年月	排水路(公尺)	水門(座)	其他(處)	總計	中央經費	直轄市、縣（市）政府配合款 / 註1	直轄市、縣（市）政府自辦經費 / 註2	其他	機關
總 計	-	-	-	-	972.7	-	49	23,762	-	-	23,762	-	桃園市政府水務局
-	龜山區	山鶯路與建國東路口路面修復作業	109年4月	109年4月	-	-	1(路面修復4.25M2)	43	-	-	43	-	桃園市政府水務局
下埔子溪	桃園區	桃園區下埔子溪旁立方塊放置作業	109年4月	109年4月	-	-	1(10立方塊)	50	-	-	50	-	桃園市政府水務局
東門溪	桃園區	東門溪地下箱涵結構物敲除作業	109年5月	109年5月	-	-	1(固床工敲除約5M3)	336	-	-	336	-	桃園市政府水務局
土牛溝	八德區	八德區土牛溝鼎塊吊運作業	109年5月	109年5月	-	-	1(5立方塊)	50	-	-	50	-	桃園市政府水務局
-	北區	0518豪大雨水門啟閉及抽水機預佈作業	109年5月	109年5月	-	-	19處(水門啟閉及抽水機預佈)	21	-	-	21	-	桃園市政府水務局
霄裡溪	八德區	八德區浮筧街護岸修復工程	109年5月	109年6月	9.6	-	-	573	-	-	573	-	桃園市政府水務局
永福溪	大溪區	大溪區永福溪河道整理作業	109年6月	109年6月	-	-	1(50M生態護岸整坡)	83	-	-	83	-	桃園市政府水務局
大灣溝	八德區	大灣溝主流退水閘門垃圾淤積清除作業	109年6月	109年6月	-	-	1(垃圾清理6T)	45	-	-	45	-	桃園市政府水務局
社莊排水 / 下湖排水	龜山區	社莊排水及下湖排水等2處護岸修復工程	109年7月	109年7月	-	-	2(破洞修補)	220	-	-	220	-	桃園市政府水務局
-	八德區	大湳滯洪池購置鼎塊500塊作業	109年5月	109年7月	-	-	1(500鼎塊)	1,891	-	-	1,891	-	桃園市政府水務局
-	桃園區	永安北路護岸修補作業	109年7月	109年8月	60.0	-	-	236	-	-	236	-	桃園市政府水務局
霄裡溪	八德區	八德區霄裡溪復興橋下游左岸護岸修復工程	109年6月	109年8月	49.0	-	-	2,009	-	-	2,009	-	桃園市政府水務局
-	桃園區	桃園區大興西路混凝土塊放置作業	109年9月	109年9月	-	-	1(10塊混凝土塊)	53	-	-	53	-	桃園市政府水務局
霄裡溪	八德區	八德區霄裡溪(浮筧街125巷與龍南路428巷口)護岸加高工程	109年9月	109年10月	132.4	-	-	486	-	-	486	-	桃園市政府水務局
長坡溪	八德區	八德區長坡溪護岸加高工程	109年10月	109年10月	28.3	-	-	116	-	-	116	-	桃園市政府水務局
-	桃園區	桃園區國豐一街及上海路護岸修復工程	109年9月	109年11月	21.4	-	-	127	-	-	127	-	桃園市政府水務局
埔心溪幹線	蘆竹區	蘆竹區大新路埔心溪護岸損壞及路面掏空	109年8月	109年11月	176.5	-	6(固床工)	6,518	-	-	6,518	-	桃園市政府水務局
-	龜山區	桃園市龜山區大坑路一段1046號後方灌溉溝破損修復	109年11月	109年11月	-	-	1(溝渠破洞修補)	60	-	-	60	-	桃園市政府水務局
埔心溪幹線	蘆竹區	環區西路至埔心溪土方運送作業(含追加)	109年10月	109年11月	-	-	1(土方載運1950M3)	1,488	-	-	1,488	-	桃園市政府水務局
-	八德區	八德區忠義街抽水機吊回作業	109年11月	109年11月	-	-	1(抽水吊放)	13	-	-	13	-	桃園市政府水務局
上中福支線	蘆竹區	蘆竹區文中路一段99號後方護岸修復工程	109年11月	109年12月	10.5	-	-	352	-	-	352	-	桃園市政府水務局
水汴頭頂排水幹線	桃園區	水汴頭頂排水幹線疏濬案(桃林鐵路至南崁溪自行車道)	109年11月	109年12月	-	-	1(240M3土方載運)	357	-	-	357	-	桃園市政府水務局
埔心溪幹線	蘆竹區	蘆竹區大新路新莊一號橋埔心溪上游11K+970附近處左右護岸基礎掏空修復工程	109年7月	109年12月	54.0	-	2(固床工)	3,374	-	-	3,374	-	桃園市政府水務局
埔心溪幹線	蘆竹區	大新二號橋下游混凝土塊設置工程	109年10月	109年12月	-	-	1(1100塊混凝土塊)	4,562	-	-	4,562	-	桃園市政府水務局
洽溪	中壢區	洽溪三民路一段420巷83弄基礎補強	109年5月	109年5月	67.0	-	-	49	-	-	49	-	桃園市政府水務局
東明溪幹線	楊梅區	楊梅高平路240號附近攔水堰打除	109年5月	109年5月	-	-	1(攔水堰打除)	7	-	-	7	-	桃園市政府水務局
老坑溪	楊梅區	楊梅區新農橋(上游鐵橋)-啟新橋間護岸修復	109年5月	109年6月	70.0	-		70	-	-	70	-	桃園市政府水務局
老坑溪	楊梅區	楊梅區新農橋上游旁告示牌移除	109年6月	109年6月	-	-	1(告示牌移除)	1	-	-	1	-	桃園市政府水務局
黃墘溪	中壢區	中壢區吉利十一街護岸破損修復	109年6月	109年7月	6.0	-	-	18	-	-	18	-	桃園市政府水務局
黃墘溪	中壢區	中壢區內定三街護岸修復工程	109年6月	109年7月	50.0	-	-	138	-	-	138	-	桃園市政府水務局
東明溪幹線	楊梅區	楊梅區上田里和平路289巷東明溪護岸旁坡坎塌陷	109年7月	109年8月	63.0	-	-	145	-	-	145	-	桃園市政府水務局
社子溪	楊梅區	楊梅區水尾橋下游兩側護岸基礎臨時性保護措施	109年9月	109年9月	136.0	-	-	73	-	-	73	-	桃園市政府水務局
上北勢支線	中壢區	中壢區上北勢支線與新街溪匯流口護岸基礎掏空修復工程	109年8月	109年8月	10.0	-	-	16	-	-	16	-	桃園市政府水務局
黃墘溪	中壢區	中壢區內定三街護岸破洞修復工程	109年8月	109年8月	-	-	1(護岸破洞修補)	4	-	-	4	-	桃園市政府水務局
黃墘溪	中壢區	中壢區黃墘溪右岸勤學橋上游護岸修復	109年9月	109年10月	20.0	-	-	39	-	-	39	-	桃園市政府水務局
-	楊梅區	楊梅區榮平路586號軍方營區土溝挖設工程(易淹水案件)	109年8月	109年9月	-	-	1(土溝清理200m)	25	-	-	25	-	桃園市政府水務局
後湖溪	新屋區	新屋區後湖溪堤後排水改善	109年9月	109年9月	-	-	1(堤後回填夯實)	5	-	-	5	-	桃園市政府水務局
野溪	中壢區	中壢區晉元路旁野溪護岸設置舌閥	109年9月	109年10月	-	-	1(設置舌閥1處)	21	-	-	21	-	桃園市政府水務局
新街溪	中壢區	中北路二段東明街旁坡面工改善	109年9月	109年9月	-	-	1(坡面工改善)	8	-	-	8	-	桃園市政府水務局
新街溪	中壢區	中壢區中北橋旁護岸修復	109年10月	109年10月	9.0	-	-	80	-	-	80	-	桃園市政府水務局

填 表			審 核			業務主管人員			機關首長				民國 110年5月5日編製

				主辦統計人員
資料來源：根據桃園市政府水務局資料彙編。
填表說明：1.本表應於編製期限內經網際網路線上傳送至桃園市政府公務統計行政管理系統，並編製紙本1份送經濟部水利署。
2.編製報表時，各項修建工程數量應依實際施工情形分類，可不受工程費會計科目之影響，以免其數量與實際數量不符，另施工起訖年月以實際開工、完工日期為準。
附 註：1.直轄市、縣（市）政府配合款：係辦理年度中央補助工程依現有法令，直轄市、縣（市）政府應配合之經費；「直轄市、縣(市)政府配合款」若有填列經費，
則前一欄位「中央經費」也必須有對應之經費。
2.直轄市、縣（市）政府自辦經費：除中央補助工程外，直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市、區）自行籌措編列經費辦理工程之款項。
3.修正原因：刪除施工訖年月為110年度案件。