## A3
公開類					編製機關	桃園市政府水務局
年度報	次年3月15日前編報					表 號	2354-06-02-2

桃園市河川歲修工程

中華民國110年度
水系別	河川別	施工地點(鄉鎮市區別)	工程	施工		工程內容				工程費決算數(新臺幣千元)					主辦
			名稱	起年月	訖年月	堤防(公尺)	護岸(公尺)	水門(座)	其他(處)	總計	中央經費	直轄市、縣（市）政府配合款註1	直轄市、縣（市）政府自辦經費註2	其他	機關
總 計					119	968	-	9	44,337	-	-	44,337	-
茄苳溪	茄苳溪	八德區	八德區龍德宮旁茄苳溪4k+000~4k+329新建擋土牆	110/6/3	110/6/16	-	29	-	-	672	-	-	672	-	桃園市政府水務局
茄苳溪	茄苳溪	八德區	茄苳溪斷面56-2至斷面56-3左岸護岸改善工程	110/6/17	110/10/27	-	51	-	-	5,403	-	-	5,403	-	桃園市政府水務局
茄苳溪	茄苳溪	八德區	茄苳溪斷面46至斷面46-2護岸改建工程	110/6/30	110/9/16	20	193	-	-	5,896	-	-	5,896	-	桃園市政府水務局
觀音溪	觀音溪	觀音區	觀音溪莫內花園旁左岸護岸修復工程	110/3/23	110/5/13	-	346	-	-	3,855	-	-	3,855	-	桃園市政府水務局
大堀溪	大堀溪	觀音區	忠富路富源段下游右岸新建護岸工程	110/4/13	110/6/11	-	75	-	-	1,697	-	-	1,697	-	桃園市政府水務局
大堀溪	大堀溪	觀音區	忠富路富源段下游右岸新設塊狀護欄	110/6/17	110/6/28	-	-	-	1	120	-	-	120	-	桃園市政府水務局
觀音溪	觀音溪	觀音區	觀音溪三合橋旁兩側土堤基礎掏空修補工程	110/6/25	110/7/02	-	30	-	-	282	-	-	282	-	桃園市政府水務局
茄苳溪	茄苳溪	八德區	茄苳溪斷面49-1至斷面51左岸護岸改建工程	110/4/30	110/8/27	-	135	-	-	3,783	-	-	3,783	-	桃園市政府水務局
茄苳溪	茄苳溪	八德區	茄苳溪斷面51下游護岸改建工程	110/8/20	110/12/13	39	75	-	-	4,877	-	-	4,877	-	桃園市政府水務局
老街溪	老街溪	平鎮區	平鎮區環鄉橋旁老街溪左岸塊狀護欄破損修補工程	110/10/7	110/10/11	-	-	-	1	30	-	-	30	-	桃園市政府水務局
大堀溪	大堀溪	觀音區	觀音區新大堀溪橋旁大堀溪右岸塊狀護欄破損修補工程	110/10/4	110/10/6	-	-	-	1	33	-	-	33	-	桃園市政府水務局
新屋溪	新屋溪	新屋區	新屋溪0K+100護岸基腳掏空修補工程(	110/6/25	110/6/26	-	7	-	-	523	-	-	523	-	桃園市政府水務局
大堀溪	大堀溪	觀音溪	大堀溪8K+200左側護岸破損崩混凝土塊清除	110/7/05	110/7/06	-	-	-	1	51	-	-	51	-	桃園市政府水務局
富林溪	富林溪	觀音區	富林溪(樂利橋旁)防汛道路路面龜裂損壞	110/3/19	110/3/21	-	-	-	1	79	-	-	79	-	桃園市政府水務局
社子溪	社子溪	桃園區	桃園區社子溪員埔橋下游右岸混凝土坡面底部破損	110/5/1	110/5/14	30	-	-	-	71	-	-	71	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	桃園區	桃園區國強一街國強橋緊急搶修	110/5/18	110/5/23	30	-	-	-	698	-	-	698	-	桃園市政府水務局
社子溪	社子溪	楊梅區	楊梅區新梅五街20巷紐澤西護欄改善工程	110/4/06	110/4/23	-	27	-	-	132	-	-	132	-	桃園市政府水務局
茄苳溪	茄苳溪	八德區	八德區茄苳溪永安橋上游設施修復	110/10/1	110/10/18	-	-	-	1	112	-	-	112	-	桃園市政府水務局
觀音溪	觀音溪	觀音區	觀音區觀音溪固床工護岸旁	110/4/27	110/4/28	-	-	-	1	48	-	-	48	-	桃園市政府水務局
觀音溪	觀音溪	觀音區	觀音區觀音溪護岸破損修復	110/4/29	110/5/7	-	-	-	1	15,934	-	-	15,934	-	桃園市政府水務局
觀音溪	觀音溪	觀音區	觀音區觀音溪甘泉橋上游右岸	110/4/29	110/5/7	-	-	-	1	41	-	-	41	-	桃園市政府水務局

填 表		審 核				業務主管人員				機關首長					民國111年3月10日編製

				主辦統計人員

資料來源：根據桃園市政府水務局資料彙編。
填表說明：1.本表應於編製期限內經網際網路線上傳送至桃園市政府公務統計行政管理系統，並編製紙本1份送經濟部水利署。
2.編製報表時，各項修建工程數量應依實際施工情形分類，可不受工程費會計科目之影響，以免其數量與實際數量不符，另施工起訖年月以實際開工、完工日期為準。
附 註：1.直轄市、縣（市）政府配合款：係辦理年度中央補助工程依現有法令，直轄市、縣（市）政府應配合之經費；「直轄市、縣(市)政府配合款」若有填列經費，則前一欄位「中央經費」也必須有對應之經費。
2.直轄市、縣（市）政府自辦經費：除中央補助工程外，直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市、區）自行籌措編列經費辦理工程之款項。