## A3
公開類 | [12 empty] | 編製機關 | 桃園市政府水務局
年度報 | 次年3月15日前編報 | [11 empty] | 表 號 | 2354-06-02-2
桃園市河川歲修工程
中華民國112年度
水系別 | 河川別 | 施工地點 (鄉鎮市區別) | 工程 | 施工 |  | 工程內容 |  |  |  | 工程費決算數(新臺幣千元) |  |  |  |  | 主辦
|  |  | 名稱 | 起年月 | 訖年月 | 堤防 (公尺) | 護岸 (公尺) | 水門 (座) | 其他 (處) | 總計 | 中央經費 | 直轄市、縣（市）政府配合款 註1 | 直轄市、縣（市）政府自辦經費 註2 | 其他 | 機關
總 計 | [5 empty] | 0 | 178 | 0 | 15 | 17892 | 17892 | 0 | 0 | 0
南崁溪 | 南崁溪 | 桃園區 | 南崁溪印象橋鋪面改善工程 | 112.04.26 | 112.06.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5985 | 5985 | 0 | 0 | 0 | 桃園市政府水務局
社子溪 | 社子溪 | 新屋區 | 社子溪0K+200左側護岸破損工程 | 112.04.08 | 112.07.05 | 0 | 108 | 0 | 0 | 3362 | 3362 | 0 | 0 | 0 | 桃園市政府水務局
社子溪 | 社子溪 | 新屋區 | 社子溪2K+400左岸護岸破損 | 112.06.16 | 112.03.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 598 | 598 | 0 | 0 | 0 | 桃園市政府水務局
坑子溪 | 坑子溪 | 蘆竹區 | 坑子溪4K+360左側護岸破損修復工程 | 112.04.26 | 112.06.19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1243 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 桃園市政府水務局
觀音溪 | 觀音溪 | 觀音區 | 觀音溪6K+910右側卵石護岸破損 | 112.03.17 | 112.03.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 桃園市政府水務局
坑子溪 | 坑子溪 | 蘆竹區 | 坑子溪山外一橋對向護岸修補工程 | 112.05.07 | 112.05.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 桃園市政府水務局
觀音溪 | 觀音溪 | 觀音區 | 觀音溪0k+400上游順樁左側1m立方塊疊放工程 | 112.05.17 | 112.05.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 447 | 447 | 0 | 0 | 0 | 桃園市政府水務局
觀音溪 | 觀音溪 | 觀音區 | 觀音溪2K+522右側護岸地坪修復 | 112.04.24 | 112.04.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 桃園市政府水務局
富林溪 | 富林溪 | 觀音區 | 觀音區富林溪路面掏修復 | 112.06.28 | 112.08.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 桃園市政府水務局
觀音溪 | 觀音溪 | 觀音區 | 觀音溪1K+350~1k+400抹縫 | 112.07.11 | 112.07.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 桃園市政府水務局
茄苳溪 | 茄苳溪 | 桃園區 | 桃園區富國路962巷30之1號前護欄修復工程 | 112.07.28 | 112.08.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 桃園市政府水務局
新屋溪 | 新屋溪 | 新屋區 | 新屋溪5k+750抹縫 | 112.08.16 | 112.08.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 桃園市政府水務局
新屋溪 | 新屋溪 | 新屋區 | 新屋溪11k+800抹縫 | 112.08.16 | 112.08.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 桃園市政府水務局
大崛溪 | 大崛溪 | 觀音區 | 大崛溪_觀音區中山路一段1579巷20號對岸護岸抹縫 | 112.08.27 | 112.09.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 桃園市政府水務局
老街溪 | 老街溪 | 大園區 | 大園航心橋旁鐵欄杆修復工程 | 112.08.18 | 112.08.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 桃園市政府水務局
老街溪 | 老街溪 | 大園區 | 大園航心橋鋪面改善工程 | 112.09.26 | 112.11.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2467 | 2467 | 0 | 0 | 0 | 桃園市政府水務局
新屋溪 | 新屋溪 | 新屋區 | 新屋溪5K+500護岸修復工程(觀音區石保路旁護岸新建工程 | 112.11.23 | 112.12.12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2102 | 2102 | 0 | 0 | 0 | 桃園市政府水務局
社子溪 | 社子溪 | 新屋區 | 社子溪基礎補強工程 | 112.11.03 | 112.11.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 桃園市政府水務局
填 表 |  | 審 核 |  |  |  | 業務主管人員 |  |  |  | 機關首長 |  |  |  |  | 民國113年3月15日編製
主辦統計人員
資料來源：根據桃園市政府水務局資料彙編。
填表說明：1.本表應於編製期限內經網際網路線上傳送至桃園市政府公務統計行政管理系統，並編製紙本1份送經濟部水利署。
2.編製報表時，各項修建工程數量應依實際施工情形分類，可不受工程費會計科目之影響，以免其數量與實際數量不符，另施工起訖年月以實際開工、完工日期為準。
附 註：1.直轄市、縣（市）政府配合款：係辦理年度中央補助工程依現有法令，直轄市、縣（市）政府應配合之經費；「直轄市、縣(市)政府配合款」若有填列經費，則前一欄位「中央經費」也必須有對應之經費。
2.直轄市、縣（市）政府自辦經費：除中央補助工程外，直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市、區）自行籌措編列經費辦理工程之款項。