{2}
{2}
{2}
{2}
{2}
{2}
{2}
{2}
{2}
{2}
{2}
{2}
## A3
公開類					編製機關	桃園市政府水務局
年度報	次年3月15日前編報					表 號	2354-06-03-2

桃園市河川防災減災工程

中華民國112年度
水系別	河川別	施工地點 / (鄉鎮市區別)	工程	施工		工程內容					工程費決算數(新臺幣千元)					主辦
			名稱	起年月	訖年月	堤防 / (公尺)	護岸 / (公尺)	水門 / (座)	河道整理 / (公尺)	其他 / (處)	總計	中央經費	直轄市、縣（市）政府配合款 / 註1	直轄市、縣（市）政府自辦經費 / 註2	其他	機關
總 計					-	-	-	59,414	7	28,176	28,176	-	-	-
南崁溪	南崁溪	中壢區	01-中壢區中觀橋至埤塘河道整理	112年1月30日	112年2月28日	-	-	-	893	-	148	148	-	-	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	桃園區	02-南崁溪成功橋至大檜稽橋河道整理	112年2月6日	112年3月28日	-	-	-	2,518	-	1,323	1,323	-	-	-	桃園市政府水務局
大崛溪	大崛溪	觀音區	03-大崛溪萬善橋至石牌橋河道整理	112年2月14日	112年3月28日	-	-	-	2,643	-	960	960	-	-	-	桃園市政府水務局
社子溪	社子溪	楊梅區	04-社子溪慈恩橋下游50公尺至老飯店河道整理	112年2月16日	112年3月28日	-	-	-	2,050	-	1,153	1,153	-	-	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	中壢區	05-中壢區綠色跳島清淤整理	112年2月16日	112年3月1日	-	-	-	-	1	12	12	-	-	-	桃園市政府水務局
新屋區	新屋區	新屋區	06-新屋區社子溪排水清淤整理	112年2月16日	112年3月2日	-	-	-	-	1	12	12	-	-	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	桃園區	07-南崁溪自強北路至成功橋河道整理	112年2月28日	112年3月28日	-	-	-	2,218	-	1,190	1,190	-	-	-	桃園市政府水務局
坑子溪	坑子溪	蘆竹區	08-坑子溪山腳橋至南崁溪河道整理	112年3月1日	112年3月28日	-	-	-	1,085	-	367	367	-	-	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	桃園區	09-南崁溪經國橋至榮興橋河道整理	112年3月6日	112年5月12日	-	-	-	2,063	-	1,203	1,203	-	-	-	桃園市政府水務局
新屋區	新屋區	新屋區	10-新屋區社子溪社子橋至東明橋河道整理	112年3月7日	112年5月15日	-	-	-	2,464	-	1,448	1,448	-	-	-	桃園市政府水務局
觀音溪	觀音溪	觀音區	11-觀音溪甘泉街河道清淤工程	112年3月6日	112年3月28日	-	-	-	-	1	38	38	-	-	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	桃園區	12-南崁溪榮興橋至南崁橋河道整理	112年3月15日	112年5月23日	-	-	-	2,455	-	1,607	1,607	-	-	-	桃園市政府水務局
茄苳溪	茄苳溪	桃園區	13-茄苳溪鐵路橋至文中橋河道整理	112年3月20日	112年4月18日	-	-	-	1,647	-	385	385	-	-	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	桃園區	14-南崁溪南崁橋至長興橋河道整理	112年3月27日	112年4月18日	-	-	-	1,900	-	1,966	1,966	-	-	-	桃園市政府水務局
茄苳溪	茄苳溪	桃園區	15-茄苳溪茄苳溪橋河道清淤工程	112年3月28日	112年4月11日	-	-	-	-	1	12	12	-	-	-	桃園市政府水務局
富林溪	富林溪	觀音區	16-富林溪樂利橋(5K+509)至台61線下游450公尺(0K+759)河道整理	112年3月29日	112年6月1日	-	-	-	4,750	-	1,393	1,393	-	-	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	桃園區	17-南崁溪崁下橋至長興橋河道整理	112年4月10日	112年6月17日	-	-	-	2,417	-	1,848	1,848	-	-	-	桃園市政府水務局
社子溪	社子溪	楊梅區	18-社子溪老飯店橋至高鐵橋河道整理	112年4月25日	112年6月21日	-	-	-	1,200	-	795	795	-	-	-	桃園市政府水務局
老街溪	老街溪	中壢區	19-老街溪心園橋至下游跌水工河道整理	112年4月23日	112年6月1日	-	-	-	1,232	-	440	440	-	-	-	桃園市政府水務局
老街溪	老街溪	中壢區	20-老街溪海峰大橋至心園橋河道整理	112年5月6日	112年7月14日	-	-	-	3,228	-	1,931	1,931	-	-	-	桃園市政府水務局
大崛溪	大崛溪	觀音區	21-大崛溪富林橋至台61線河道整理	112年5月4日	112年7月12日	-	-	-	2,993	-	1,904	1,904	-	-	-	桃園市政府水務局
老街溪	老街溪	中壢區	22-老街溪海峰大橋至跌水工河道整理	112年5月23日	112年6月21日	-	-	-	550	-	291	291	-	-	-	桃園市政府水務局
大崛溪	大崛溪	觀音區	23-大崛溪石牌橋至富林橋河道整理	112年5月19日	112年7月17日	-	-	-	2,892	-	987	987	-	-	-	桃園市政府水務局
老街溪	老街溪	中壢區	24-老街溪觀景台清淤工程	112年6月6日	112年6月20日	-	-	-	-	1	38	38	-	-	-	桃園市政府水務局
老街溪	老街溪	中壢區	25-老街溪老街溪橋至台61線河道整理	112年6月1日	112年7月27日	-	-	-	2,912	-	1,675	1,675	-	-	-	桃園市政府水務局
大堀溪	大堀溪	觀音區	26-大堀溪萬善橋至富練橋河道整理	112年6月26日	112年7月27日	-	-	-	450	-	71	71	-	-	-	桃園市政府水務局
茄苳溪	茄苳溪	桃園區	27-茄苳溪星見橋下游攔河堰到中成寵物公園	112年6月28日	112年7月27日	-	-	-	1,530	-	355	355	-	-	-	桃園市政府水務局
老街溪	老街溪	中壢區	28-老街溪鐵道橋至延平橋河道整理	112年6月26日	112年7月28日	-	-	-	1,452	-	503	503	-	-	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	桃園區	29-南崁溪成功橋至大檜稽橋河道整理(二期)	112年7月10日	112年8月8日	-	-	-	2,518	-	1,329	1,329	-	-	-	桃園市政府水務局
社子溪	社子溪	觀音區	30-社子溪慈恩橋下游50公尺至老飯店河道整理(二期)	112年7月10日	112年8月9日	-	-	-	2,050	-	1,145	1,145	-	-	-	桃園市政府水務局
坑子溪	坑子溪	蘆竹區	31-坑子溪外社橋至無名橋河道整理	112年7月28日	112年9月8日	-	-	-	1,265	-	441	441	-	-	-	桃園市政府水務局
老街溪	老街溪	中壢區	32-老街溪老街溪橋至上游攔河堰河道整理	112年7月28日	112年8月16日	-	-	-	210	-	88	88	-	-	-	桃園市政府水務局
新屋溪	新屋溪	新屋區	33-新屋溪觀新橋下游100公尺河道整理	112年8月9日	112年8月28日	-	-	-	100	-	30	30	-	-	-	桃園市政府水務局
老街溪	老街溪	中壢區	34-老街溪洽溪橋清淤工程	112年8月15日	112年8月29日	-	-	-	-	1	25	25	-	-	-	桃園市政府水務局
大堀溪	大堀溪	觀音區	35-大堀溪大源橋至嘉富路河道整理	112年8月12日	112年8月31日	-	-	-	985	-	67	67	-	-	-	桃園市政府水務局
觀音溪	觀音溪	觀音區	36-觀音溪坑尾一路490巷至舊人行便橋河道整理	112年8月17日	112年9月15日	-	-	-	750	-	79	79	-	-	-	桃園市政府水務局
觀音溪	觀音溪	觀音區	37-觀音溪白沙岬橋至水管橋河道整理	112年8月22日	112年9月20日	-	-	-	1,075	-	155	155	-	-	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	桃園區	38-南崁溪南崁大橋至河底橋河道整理	112年9月6日	112年9月25日	-	-	-	500	-	90	90	-	-	-	桃園市政府水務局
新屋溪	新屋溪	新屋區	39-新屋溪新生里箱涵清淤	112年9月6日	112年9月20日	-	-	-	-	1	12	12	-	-	-	桃園市政府水務局
茄苳溪	茄苳溪	桃園區	40-茄苳溪鐵路橋至文中橋河道整理(二期)	112年8月31日	112年9月28日	-	-	-	1,647	-	383	383	-	-	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	桃園區	41-南崁溪民光東路至春日路河道整理	112年9月20日	112年10月19日	-	-	-	300	-	127	127	-	-	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	桃園區	42-南崁溪成功橋上游河道整理	112年9月18日	112年10月12日	-	-	-	218	-	92	92	-	-	-	桃園市政府水務局
大堀溪	大堀溪	觀音區	43-大堀溪嘉富路至上富橋河道整理	112年9月14日	112年9月28日	-	-	-	254	-	54	54	-	-	-	桃園市政府水務局

填 表			審 核					業務主管人員			機關首長					民國113年3月15日編製

				主辦統計人員

資料來源：根據桃園市政府水務局資料彙編。
填表說明：1.本表應於編製期限內經網際網路線上傳送至桃園市政府公務統計行政管理系統，並編製紙本1份送經濟部水利署。
2.編製報表時，各項修建工程數量應依實際施工情形分類，可不受工程費會計科目之影響，以免其數量與實際數量不符，另施工起訖年月以實際開工、完工日期為準。
附 註：1.直轄市、縣（市）政府配合款：係辦理年度中央補助工程依現有法令，直轄市、縣（市）政府應配合之經費；「直轄市、縣(市)政府配合款」若有填列經費，則前一欄位「中央經費」也必須有對應之經費。
2.直轄市、縣（市）政府自辦經費：除中央補助工程外，直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市、區）自行籌措編列經費辦理工程之款項。