## A3
公開類					編製機關	桃園市政府水務局
年度報	次年3月15日前編報					表 號	06-03-54

桃園市河川防災減災工程

中華民國111年度
水系別	河川別	施工地點(鄉鎮市區別)	工程	施工		工程內容					工程費決算數(新臺幣千元)					主辦
			名稱	起年月	訖年月	堤防(公尺)	護岸(公尺)	水門(座)	河道整理(公尺)	其他 (處)	總計	中央經費	直轄市、縣（市）政府配合款註1	直轄市、縣（市）政府自辦經費註2	其他	機關
總計					-	-	-	59,655	-	22,527	-	-	22,527	-
	市管河川
茄苳溪	茄苳溪	桃園區	茄苳溪星見橋下游攔河堰到中成寵物公園	1月17日	2月11日	-	-	-	1,534	-	340	-	-	340	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	龜山區	南崁溪自強北路至成功橋河道整理	2月8日	4月8日	-	-	-	2,218	-	1,165	-	-	1,165	-	桃園市政府水務局
社子溪	社子溪	楊梅區	06-楊梅區社子溪慈恩橋下游50公尺至老飯店河道整理	3月4日	4月22日	-	-	-	2,050	-	998	-	-	998	-	桃園市政府水務局
茄苳溪	茄苳溪	八德區	07-茄苳溪車路橋至文中橋河道整理	3月24日	4月22日	-	-	-	2,278	-	415	-	-	415	-	桃園市政府水務局
新屋溪	新屋溪	新屋區	08-新屋溪過溪橋至上游500公尺河道整理	4月2日	4月27日	-	-	-	533	-	90	-	-	90	-	桃園市政府水務局
坑子溪	坑子溪	蘆竹區	09-坑子溪外山橋至高鐵橋下河道整理	4月12日	4月27日	-	-	-	234	-	98	-	-	98	-	桃園市政府水務局
新屋溪	新屋溪	新屋區	10-新屋溪彭厝橋至六股橋河道整理	4月7日	4月27日	-	-	-	1,275	-	128	-	-	128	-	桃園市政府水務局
社子溪	社子溪	楊梅區	11-社子溪月眉橋至大同橋河道整理	4月14日	4月27日	-	-	-	592	-	130	-	-	130	-	桃園市政府水務局
社子溪	社子溪	新屋區	12-新屋區社子溪社子橋至東明橋河道整理	4月29日	7月7日	-	-	-	2,464	-	1,266	-	-	1,266	-	桃園市政府水務局
富林溪	富林溪	觀音區	13-富林溪樂利橋至台61線河道整理	4月22日	6月20日	-	-	-	4,750	-	1,249	-	-	1,249	-	桃園市政府水務局
觀音溪	觀音溪	觀音區	14-觀音溪斷面2K+200等7處河道整理及疏濬	5月20日	6月16日	-	-	-	1,310	-	133	-	-	133	-	桃園市政府水務局
老街溪	老街溪	中壢區	15-老街溪新明橋橋下上游段挖溝	5月3日	5月17日	-	-	-	-	-	37	-	-	37	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	桃園區	16-南崁溪經國橋至榮興橋河道整理	6月6日	8月2日	-	-	-	2,063	-	1,049	-	-	1,049	-	桃園市政府水務局
大崛溪	大崛溪	觀音區	17-大崛溪富林橋至台61線河道整理	6月14日	8月2日	-	-	-	2,975	-	1,645	-	-	1,645	-	桃園市政府水務局
坑子溪	坑子溪	蘆竹區	18-坑子溪外社橋至無名橋河道整理	6月20日	8月2日	-	-	-	1,265	-	376	-	-	376	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	蘆竹區	19-南崁溪榮興橋至南崁橋河道整理	6月26日	8月5日	-	-	-	2,455	-	1,436	-	-	1,436	-	桃園市政府水務局
大崛溪	大崛溪	觀音區	20-大崛溪石牌橋至富林橋河道整理	6月28日	8月2日	-	-	-	2,892	-	459	-	-	459	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	桃園區	23-南崁溪成功橋至大檜稽橋河道整理	7月16日	9月13日	-	-	-	2,518	-	1,144	-	-	1,144	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	蘆竹區	24-山菓路至海山西橋河道整理工程	7月22日	8月29日	-	-	-	3,100	-	229	-	-	229	-	桃園市政府水務局
坑子溪	坑子溪	蘆竹區	25-坑子溪山腳橋至南崁溪河道整理	8月2日	8月29日	-	-	-	1,085	-	312	-	-	312	-	桃園市政府水務局
茄苳溪	茄苳溪	桃園區	26-茄苳溪文中橋至永安橋河道整理	8月10日	8月29日	-	-	-	1,109	-	254	-	-	254	-	桃園市政府水務局
社子溪	社子溪	楊梅區	27-社子溪無名橋至月眉橋河道整理	8月17日	9月13日	-	-	-	700	-	147	-	-	147	-	桃園市政府水務局
老街溪	老街溪	大園區	28-老街溪心園橋至下游跌水工河道整理	8月20日	9月13日	-	-	-	1,232	-	364	-	-	364	-	桃園市政府水務局
老街溪	老街溪	大園區	29-老街溪海峰大橋至心園橋河道整理	9月1日	11月9日	-	-	-	3,228	-	1,661	-	-	1,661	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	龜山區	30-南崁溪自強北路至成功橋河道整理(二期)	9月2日	10月26日	-	-	-	2,218	-	1,033	-	-	1,033	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	蘆竹區	31-南崁溪南崁橋至長興橋河道整理	9月17日	11月21日	-	-	-	1,990	-	1,725	-	-	1,725	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	大園區	32-南崁溪崁下橋至長興橋河道整理	9月26日	11月21日	-	-	-	2,417	-	1,587	-	-	1,587	-	桃園市政府水務局
老街溪	老街溪	大園區	33-大園區老街溪老街溪橋至台61線河道整理	9月28日	11月21日	-	-	-	2,911	-	1,450	-	-	1,450	-	桃園市政府水務局
社子溪	社子溪	新屋區	34-新屋區社子溪社子橋至東明橋河道整理(二期)	10月14日	11月21日	-	-	-	2,464	-	1,262	-	-	1,262	-	桃園市政府水務局
茄苳溪	茄苳溪	蘆竹區	36-茄苳溪茄苳橋至富明橋河道整理	10月19日	11月2日	-	-	-	1,970	-	101	-	-	101	-	桃園市政府水務局
觀音溪	觀音溪	觀音區	37-觀音溪農路橋至無名橋河道整理	10月24日	11月9日	-	-	-	800	-	75	-	-	75	-	桃園市政府水務局
觀音溪	觀音溪	觀音區	38-觀音溪白沙岬橋至白沙岬拱橋河道整理	10月14日	11月9日	-	-	-	1,025	-	170	-	-	170	-	桃園市政府水務局

填 表			審 核					業務主管人員			機關首長					民國112年3月15日編製

				主辦統計人員

資料來源：根據桃園市政府水務局資料彙編。
填表說明：1.本表應於編製期限內經網際網路線上傳送至桃園市政府公務統計行政管理系統，並編製紙本1份送經濟部水利署。
2.編製報表時，各項修建工程數量應依實際施工情形分類，可不受工程費會計科目之影響，以免其數量與實際數量不符，另施工起訖年月以實際開工、完工日期為準。
附 註：1.直轄市、縣（市）政府配合款：係辦理年度中央補助工程依現有法令，直轄市、縣（市）政府應配合之經費；「直轄市、縣(市)政府配合款」若有填列經費，則前一欄位「中央經費」也必須有對應之經費。
2.直轄市、縣（市）政府自辦經費：除中央補助工程外，直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市、區）自行籌措編列經費辦理工程之款項。