## A3
公開類					編製機關	桃園市政府水務局
年度報	次年3月15日前編報					表 號	06-05-54

桃園市河川搶修（搶險）工程

中華民國111年度
水系別	河川別	施工地點(鄉鎮市區別)	工程	施工		工程內容				工程費決算數(新臺幣千元)					工程	主辦
			名稱	起年月	訖年月	堤防(公尺)	護岸(公尺)	水門(座)	其他 (處)	總計	中央經費	直轄市、縣（市）政府配合款註1	直轄市、縣（市）政府自辦經費註2	其他	件數	機關
總 計					-	364	-	56	19,460	19,460	-	-	-	-
社子溪	社子溪	新屋區	社子溪0K+030左側護岸破損修復	111/04/21	111/04/29	-	-	-	1	82	82	-	-	-	-	桃園市政府水務局
社子溪	社子溪	新屋區	社子溪14K+009左側護岸破損修復	111/04/15	111/04/25	-	-	-	1	118	118	-	-	-	-	桃園市政府水務局
社子溪	社子溪	新屋區	社子溪14K+400左側護岸破損修復	111/04/19	111/04/25	-	-	-	1	18	18	-	-	-	-	桃園市政府水務局
社子溪	社子溪	新屋區	社子溪0K+201左側護岸破損修復	111/07/28	111/10/15	-	119	-	-	3,103	3,103	-	-	-	-	桃園市政府水務局
觀音溪	觀音溪	觀音區	觀音溪2K+401左側漿砌卵石護岸破損	111/04/25	111/05/03	-	-	-	1	124	124	-	-	-	-	桃園市政府水務局
觀音溪	觀音溪	觀音區	觀音溪6K+800右側護岸破損修復	111/04/25	111/05/02	-	-	-	1	111	111	-	-	-	-	桃園市政府水務局
老街溪	老街溪	平鎮區	平鎮區老街溪環鄉橋上游攔水堰旁基礎掏空擺放混凝土塊工程	111/05/30	111/06/15	-	-	-	1	109	109	-	-	-	-	桃園市政府水務局
社子溪	社子溪	楊梅區	社子溪楊梅月眉橋上游右側護岸破損修復工程	111/07/25	111/08/13	-	-	-	1	448	448	-	-	-	-	桃園市政府水務局
新屋溪	新屋溪	新屋區	新屋溪新屋橋上游右岸堤後掏空下陷處理工程	111/07/29	111/08/02	-	-	-	1	39	39	-	-	-	-	桃園市政府水務局
富林溪	富林溪	觀音區	富林溪右岸水防道路改善工程	111/09/28	111/10/17	-	-	-	1	411	411	-	-	-	-	桃園市政府水務局
大堀溪	大堀溪	觀音區	大堀溪大源橋下游左岸立方塊放置工程	111/10/11	111/11/09	-	-	-	1	598	598	-	-	-	-	桃園市政府水務局
大堀溪	大堀溪	觀音區	大堀溪桃園大圳渡橋下右岸護岸修復工程	111/10/11	111/11/01	-	-	-	1	1,075	1,075	-	-	-	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	蘆竹區	南崁溪錦興宮排水改善工程	111/11/16	111/11/23	-	-	-	1	197	197	-	-	-	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	桃園區	南崁溪(經國寵物溜放區)旁集水井協助清淤工程	111/11/29	111/12/28	-	-	-	1	213	213	-	-	-	-	桃園市政府水務局
新屋溪	新屋溪	觀音區	新屋溪0K+800右側護岸破損修復	111/10/25	111/11/28	-	35	-	-	1,490	1,490	-	-	-	-	桃園市政府水務局
茄苳溪	茄苳溪	桃園區	茄苳溪4K+000右岸防汛道路修復工程	111/04/02	111/04/16	-	-	-	1	308	308	-	-	-	-	桃園市政府水務局
茄苳溪	茄苳溪	桃園區	茄苳溪中山路到國牆橋左右岸舌閥清理	111/04/07	111/04/23	-	-	-	35	212	212	-	-	-	-	桃園市政府水務局
茄苳溪	茄苳溪	桃園區	茄苳溪6K+600護岸修復	111/04/11	111/04/13	-	-	-	1	14	14	-	-	-	-	桃園市政府水務局
茄苳溪	茄苳溪	八德區	茄苳溪12K+200護岸修復	111/04/13	111/04/24	-	-	-	1	90	90	-	-	-	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	桃園區	南崁溪會稽橋下游左岸箱涵出口新設石籠	111/04/26	111/04/28	-	12	-	-	124	124	-	-	-	-	桃園市政府水務局
茄苳溪	茄苳溪	八德區	茄苳溪護岸修復(14K+900~15K+000)	111/05/25	111/06/13	-	132	-	-	440	440	-	-	-	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	桃園區	南崁溪成功橋下游右岸護岸修復	111/07/06	111/07/18	-	8	-	-	325	325	-	-	-	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	桃園區	南崁溪成功橋下游430公尺右岸護岸修復	111/07/13	111/07/18	-	-	-	1	104	104	-	-	-	-	桃園市政府水務局
大漢溪	大漢溪	大溪區	大漢溪中庄土丘旁側溝改善工程(南段)	111/08/02	111/10/30	-	-	-	1	3,381	3,381	-	-	-	-	桃園市政府水務局
大漢溪	大漢溪	大溪區	大漢溪中庄土丘旁側溝改善工程(北段)	111/08/19	111/10/31	-	-	-	1	3,365	3,365	-	-	-	-	桃園市政府水務局
南崁溪	南崁溪	桃園區	南崁溪經國橋下游左岸格柵加蓋	111/10/05	111/10/07	-	-	-	1	52	52	-	-	-	-	桃園市政府水務局
坑子溪	坑子溪	蘆竹區	坑子溪外社橋上游固床工重建	111/11/01	111/12/12	-	-	-	1	1,118	1,118	-	-	-	-	桃園市政府水務局
茄苳溪	茄苳溪	桃園區	茄苳溪國強橋上下游右岸破損修復工程	111/12/10	112/01/18	-	58	-	-	1,792	1,792	-	-	-	-	桃園市政府水務局

填 表			審 核					業務主管人員			機關首長					民國112年3月15日編製

				主辦統計人員
資料來源：根據桃園市政府水務局資料彙編。
填表說明：1.本表應於編製期限內經網際網路線上傳送至桃園市政府公務統計行政管理系統，並編製紙本1份送經濟部水利署。
2.編製報表時，各項修建工程數量應依實際施工情形分類，可不受工程費會計科目之影響，以免其數量與實際數量不符，另施工起訖年月以實際開工、完工日期為準。
附 註：1.直轄市、縣（市）政府配合款：係辦理年度中央補助工程依現有法令，直轄市、縣（市）政府應配合之經費；「直轄市、縣(市)政府配合款」若有填列經費，則前一欄位「中央經費」也必須有對應之經費。
2.直轄市、縣（市）政府自辦經費：除中央補助工程外，直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市、區）自行籌措編列經費辦理工程之款項。