## A3
公開類					編製機關	桃園市政府水務局
年度報	次年3月15日前編報					表 號	2354-06-14-2

桃園市區域排水構造物維護管理

中華民國111年度
排水名稱	施工地點 / (鄉鎮市區別)	工程名稱	施工		工程內容				工程決算數(新臺幣千元)					主辦
			起年月	訖年月	排水路修護 / (公尺)	水門 / (座)	河道整理 / (公尺)	其他 / (處)	總計	中央經費	直轄市、縣（市）政府配合款 / 註1	直轄市、縣（市）政府自辦經費 / 註2	其他	機關
總 計	-	-	-	-	562	-	-	20	30,627	-	-	30,627	-	桃園市政府水務局
新街溪排水幹線	中壢區	中壢區新街溪排水幹線健行橋下游左岸基腳破損修復工程	111年4月	111年4月	8	-	-	-	241	-	-	241	-	桃園市政府水務局
黃屋庄支線	中壢區	中壢區黃屋庄支線忠信路5號旁護岸崩塌修復工程	111年4月	111年7月	10	-	-	-	1,905	-	-	1,905	-	桃園市政府水務局
東明溪幹線	楊梅區	楊梅區三陽路東明溪幹線排水不良改善及護岸新建工程	111年3月	111年11月	91	-	-	-	4,475	-	-	4,475	-	桃園市政府水務局
樹林子支線	中壢區	中壢區樹林子支線三民段492地號護岸修復工程	111年4月	111年6月	59	-	-	-	1,460	-	-	1,460	-	桃園市政府水務局
東明溪幹線	楊梅區	楊梅區和平路旁東明溪幹線護岸新建工程(上田段三期)	111年5月	111年7月	133	-	-	-	9,606	-	-	9,606	-	桃園市政府水務局
新街溪排水幹線	平鎮區	平鎮區滿庭芳橋上游左岸護岸改善工程	111年7月	111年8月	58.00	-	-	-	823	-	-	823	-	桃園市政府水務局
凌雲崗分線	龍潭區	龍潭區凌雲崗分線(德龍段415、417及429地號護岸新建工程	111年7月	111年9月	95.20	-	-	-	3,956	-	-	3,956	-	桃園市政府水務局
	平鎮區	平鎮區南平路121巷54弄銜接跨河鋼便橋補強工程	111年10月	111年12月	-	-	-	1	848	-	-	848	-	桃園市政府水務局
後厝支線	大園區	大園區後厝支線及頂後厝分線等2處護岸修復工程	111年4月	111年4月	-	-	-	2	363	-	-	363	-	桃園市政府水務局
水汴頭排水幹線	桃園區	桃園區春日路1388巷水汴頭排水幹線欄杆加高及污水收納改善工程	111年4月	111年5月	-	-	-	1	555	-	-	555	-	桃園市政府水務局
員林坑排水支線	龜山區	龜山區員林坑排水支線1K+170左岸護岸基礎補強工程	111年4月	111年5月	-	-	-	1	172	-	-	172	-	桃園市政府水務局
光華坑溪排水支線	龜山區	龜山區光華坑溪楓義段143地號旁立方塊吊放工程	111年5月	111年5月	-	-	-	1	330	-	-	330	-	桃園市政府水務局
上中福支線	蘆竹區	蘆竹區上中福支線4K+405處護岸破損修復工程	111年5月	111年5月	-	-	-	1	30	-	-	30	-	桃園市政府水務局
上中福支線	蘆竹區	蘆竹區上中福支線2K+205右側護岸破損修補工程	111年5月	111年5月	-	-	-	1	26	-	-	26	-	桃園市政府水務局
番子窩排水幹線	桃園區	番子窩0K+401箱涵頂板修復	111年6月	111年6月	-	-	-	1	74	-	-	74	-	桃園市政府水務局
魚管處分線	蘆竹區	蘆竹區魚管處分線0K+150處護岸破損修復工程	111年6月	111年6月	-	-	-	1	153	-	-	153	-	桃園市政府水務局
大灣溝排水	桃園區	桃園區建德國小後門大灣溝欄杆新設工程	111年6月	111年6月	-	-	-	1	130	-	-	130	-	桃園市政府水務局
下中福支線	蘆竹區	蘆竹區下中福支線1K+190處基礎補強工程	111年5月	111年6月	25	-	-	-	440	-	-	440	-	桃園市政府水務局
南崁頂分線灌排	龜山區	龜山區南崁頂分線灌排分離改善工程	111年5月	111年6月	-	-	-	1	822	-	-	822	-	桃園市政府水務局
埔心溪排水	蘆竹區	蘆竹區埔心溪排水10K+300處基礎補強工程	111年6月	111年7月	33	-	-	-	446	-	-	446	-	桃園市政府水務局
洽溪幹線	大園區	大園區洽溪2K+001左岸堤頂修復工程	111年8月	111年8月	-	-	-	1	22	-	-	22	-	桃園市政府水務局
霄裡溪排水幹線	八德區	八德區長興路667巷霄裡溪堤頂龜裂修復工程	111年7月	111年8月	-	-	-	1	399	-	-	399	-	桃園市政府水務局
舊路溪排水幹線	龜山區	龜山區舊路溪1K+340左岸護岸修復工程	111年7月	111年9月	31	-	-	-	2,163	-	-	2,163	-	桃園市政府水務局
埔心溪排水	大園區	大園區埔心溪8K+190右岸護岸破損修復工程	111年8月	111年9月	-	-	-	1	434	-	-	434	-	桃園市政府水務局
下海湖支線	大園區	大園區下海湖支線1K+010~1K+180護岸破損修復工程	111年8月	111年9月	-	-	-	1	76	-	-	76	-	桃園市政府水務局
大灣溝排水	桃園區	桃園區桃鶯路55號大灣溝加蓋破損修復工程	111年10月	111年10月	-	-	-	1	117	-	-	117	-	桃園市政府水務局
埔心溪排水	蘆竹區	蘆竹區埔心溪大竹北路481巷旁基礎補強工程	111年10月	111年11月	20	-	-	-	399	-	-	399	-	桃園市政府水務局
東門溪排水	桃園區	桃園區復興路51號旁東門溪機械清掃孔蓋	111年11月	111年11月	-	-	-	1	21	-	-	21	-	桃園市政府水務局
-	八德區	八德區大湳滯洪池水門攔汙柵增設工程	111年11月	111年11月	-	-	-	1	127	-	-	127	-	桃園市政府水務局
大灣溝排水	桃園區	桃園區桃鶯路55號大灣溝加蓋排水改善	111年11月	111年12月	-	-	-	1	14	-	-	14	-	桃園市政府水務局

填 表		審 核				業務主管人員				機關首長				民國112年3月10日編製

				主辦統計人員

資料來源：	根據桃園市政府水務局資料彙編。
填表說明：	1.本表應於編製期限內經網際網路線上傳送至桃園市政府公務統計行政管理系統，並編製紙本1份送經濟部水利署。
	2.編製報表時，各項修建工程數量應依實際施工情形分類，可不受工程費會計科目之影響，以免其數量與實際數量不符，另施工起訖年月以實際開工、完工日期為準。
附 註：	1.直轄市、縣（市）政府配合款：係辦理年度中央補助工程依現有法令，直轄市、縣（市）政府應配合之經費；「直轄市、縣(市)政府配合款」若有填列經費，
	則前一欄位「中央經費」也必須有對應之經費。
	2.直轄市、縣（市）政府自辦經費：除中央補助工程外，直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市、區）自行籌措編列經費辦理工程之款項。